## Mapa de procesos
MAPA DE PROCESOS
(pegue en esta pestaña su mapa de procesos)

## Matriz
| MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |  |  |  |  | N° VERSION: 07
REF: F-GC-08 | [5 empty] | Fecha de vigencia: 18/02/2026
ELABORADO | REVISADO |  |  |  |  | APROBADO
Analista de Calidad | Coordinador de Calidad |  |  |  |  | Coordinador de Calidad
Documento de carácter RESERVADO. Su contenido es de uso interno. Se prohíbe su divulgación a terceros sin autorización expresa de Manzur Administraciones
Fecha de última actualización de la matriz: |  | 2026-03-18
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN | [7 empty] | PLANIFICACIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO |  |  |  |  | EFICACIA |  | EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL
Área | Proceso | Descripción del Riesgo u Oportunidad | Descripción de la consecuencia | Tipo: Riesgo/ Oportunidad | Probabilidad de que ocurra | Impacto que tendría si ocurre | Criticidad | Acciones | Responsable | Recursos | Fecha comienzo | Fecha fin | Periodicidad de seguimiento | Estado de las acciones | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | Resultado observado | Declaración de eficacia | Probabilidad de que ocurra2 | Impacto que tendría si ocurre2 | Criticidad2 | Recomendación del SGC (mensaje automático)
SISTEMAS | Gestión de cambios tecnológicos | Mejora de conectividad en sucursales del norte | Facturación en tiempo real; Aumento de productividad | Oportunidad | Muy posible | Alto impacto | Alta | *Realización de pruebas de conectividad con Starlink *Análisis de resultados del testeo *Contratación del servicio Starlink | Equipo de Sistemas | Horas hombre Contratación de Servicio Starlink en reemplazo del proveedor actual | 2026-04-04 | 2026-12-31 | Semestral | No iniciado
SISTEMAS | Gestión de cambios tecnológicos | Falta de información precisa y actualizada sobre el inventario de equipos y dispositivos asignados a los colaboradores. | Falta de claridad sobre la cantidad y estado de los equipos o dispositivos asignados; Dificultad o demoras en la obtención de información actualizada del inventario cuando es requerida; Posibles inconsistencias entre los registros y la disponibilidad real de los activos. | Riesgo | Muy posible | Medio impacto | Alta | *Evaluación y selección de un sistema de gestión de inventario adecuado a las necesidades de la organización. *Actualización y regularización del inventario de equipos y dispositivos. *Control de equipos y dispositivos de inventario durante visitas a sucursales. | Equipo de Sistemas | Horas hombre | 2025-05-05 | 2026-04-30 | Anual | En proceso
SISTEMAS | Seguridad tecnológica | Posibles vulnerabilidades frente a amenazas de ciberseguridad | Robo de datos sensibles, confidenciales o estratégicos; Posible eliminación o encriptación de la información que puede ocasionar costos de recuperación de datos; Pérdida de ingresos por interrupción de operaciones | Riesgo | Muy posible | Alto impacto | Alta | Realizar la búsqueda y selección de personal especializado en ciberseguridad para su posterior contratación o asesoramiento, con el objetivo de evaluar las vulnerabilidades existentes y definir una metodología de trabajo en seguridad de la información. | Facundo Ainstein | Horas hombre Pago al especialista | 2025-05-05 | 2026-06-30 | Anual | En proceso
SISTEMAS | Gestión de cambios tecnológicos | Alto costo del proveedor de internet secundario en Badie Salta, con desempeño ineficiente del servicio | Indisponibilidad de servicio a internet cuando se lo requiera; Posibles afectaciones a la operatoria; Afectación a la productividad | Riesgo | Muy posible | Medio impacto | Alta | Evaluar y cambiar el proveedor secundario en Badie Salta, Starlink y Failover con Corbalan | Facundo Ainstein | Horas hombre Pago al especialista | 2026-04-06 | 2026-06-30 | Anual | No iniciado
SISTEMAS | Infraestructura | El servidor que aloja las bases de Chess y Bejerman presenta falta de recursos de hardware | Lentitud en el acceso a los sistemas y riesgo de fallas durante procesos críticos de operación | Riesgo | Muy posible | Alto impacto | Alta | Ampliar capacidad de almacenamiento y memoria RAM del servidor | Leonardo Campos | Compra de disco y memoria | 2025-05-05 | 2026-03-31 | Anual | En proceso
SISTEMAS | Infraestructura | Bajo rendimiento del servidor Don Pedro durante picos de operación | Demoras significativas durante la liquidación de cargas, afectando tiempos operativos | Riesgo | Muy posible | Medio impacto | Alta | Migrar la maquina virtual al servidor donde estan alojadas las demas bases o bien mejorar el rendimiento del servidor actual | Leonardo Campos | Compra de memoria en caso de actualizar el servidor | 2025-06-02 | 2026-05-30 | Anual | En proceso
SISTEMAS | Infraestructura | Migración del sistema Tango a un servidor con mayores prestaciones | Reducción de tiempos de reinicio y mejora en la estabilidad del sistema | Oportunidad | Algo posible | Medio impacto | Media | Migrar la máquina virtual a un servidor de mayor capacidad | Leonardo Campos | Servidor Horas hombre | 2025-06-02 | 2026-05-30 | Anual | En proceso
SISTEMAS | Seguridad tecnológica | Vulnerabilidad ante posibles hackeos de cuentas de WhatsApp empresariales | Pérdida de control de cuentas institucionales, envío de comunicaciones fraudulentas a clientes o colaboradores y posible daño reputacional y económico. | Riesgo | Algo posible | Alto impacto | Alta | Solicitar que el pedido lo realice directamente un superior y realizar el seguimiento | Facundo Ainstein | Horas Hombre | 2026-04-06 | 2026-07-30 | Bimestral | No iniciado
SISTEMAS | Soporte tecnológico | Limitación de licencias gratuitas del sistema Freshdesk (2 gratuitas) | Imposibilita la creacion de usuario para el uso del sistema. Uso de herramienta para futuros ingresos al area o implementacion para otra area | Oportunidad | Algo posible | Bajo impacto | Baja | Evaluar contratación de licencias adicionales o migración a una herramienta sin limites de usuarios | Mauro Luna | Contratación de licencias | 2026-03-18 | 2026-06-30 | Anual | En proceso
SISTEMAS | Infraestructura | Uso de sistemas operativos de servidores sin soporte o desactualizados | Mayor vulnerabilidad ante virus en servidores; Posibles errores en aplicaciones; Posibles accesos no autorizados; Indisponibilidad de servicios y posible pérdida o alteración de información | Riesgo | Muy posible | Medio impacto | Alta | Consultar con proveedores de sistemas Compatibilidad con Sistemas Operativos nuevos Actualización de Sistema Operativos de Servidores | Facundo Ainstein | Horas hombre | 2025-03-03 | 2026-08-30 | Anual | En proceso
SISTEMAS | Gestión de cambios tecnológicos | Fuerte dependencia del proveedor Chess y limitaciones de acceso a bases de datos | Dificultad para avanzar en proyectos integrales y dependencia operativa del proveedor | Oportunidad | Muy posible | Medio impacto | Alta | *Busqueda de sistemas alternativos a Chess *Demos de los sistemas ofrecidos *Pruebas de sistemas para evaluar pro y contras | Facundo Ainstein | Horas hombre | 2025-03-03 | 2026-05-30 | Anual | En proceso
SISTEMAS | Infraestructura | Indisponibilidad de servidores luego de 1 hora de autonomía del UPS | Interrupción del proceso de facturación y detención de operaciones críticas | Riesgo | Algo posible | Alto impacto | Alta | Instalación de Grupo Electrogeno en Rack de sistemas | Facundo Ainstein | Compra de grupo Electrogeno Mano de Obra para Instalacion | 2026-04-06 | 2026-06-30 | Bimestral | No iniciado
SISTEMAS | Seguridad tecnológica | Posibles instalaciones de aplicaciones no autorizadas | Ejecución de software malicioso que afecte el funcionamiento de los sistemas y comprometa la información | Riesgo | Poco posible o improbable | Medio impacto | Baja | El usuario al tener permiso de administrador puede realizar la instalación de aplicaciones, no obstante, los usuarios que tengan instalados Bejerman, por cuestiones de sistemas, deben tener permiso de administrador, por lo tanto se asume el riesgo y ante suceso de software malicioso se hace un backup de los archivos y se formatea el equipo. | Facundo Ainstein | Horas hombre, conectividad | 2026-03-16 | 2026-12-31 | Según ocurrencia | En proceso
SISTEMAS | Soporte tecnológico | Desvío de recursos técnicos del área de sistemas hacia tareas operativas o administrativas ajenas al área, GESTIÓN DE CUENTAS CORRIENTES Y CAMBIOS DE PRECIO - BADIE, afectando la disponibilidad para tareas propias del sector. | Demoras en la ejecución de tareas; Dependencia absoluta del àrea de sistemas para ejecutar la tarea; Posible afectaciòn al soporte oportuno, puesto que la tarea administrativa puede ser solicitada con urgencia por un gerente u otro personal jeràrquico | Riesgo | Poco posible o improbable | Medio impacto | Baja | Solicitar que dispongan de al menos un personal para encargarse de la tarea. Brindar capacitación al personal comercial o administrativo para la gestión de cuentas corrientes y cambios de precio (Badie), con el fin de evitar la dependencia del área de sistemas en tareas no técnicas. | Leonardo Campos | Personal Comercial Horas Hombre | 2026-04-06 | 2026-12-31 | Anual | No iniciado
SISTEMAS | Soporte tecnológico | Desvío de recursos técnicos del área de sistemas hacia tareas operativas o administrativas ajenas al área, MODIF. DE MOV. DE STOCK, afectando la disponibilidad para tareas propias del sector. | Demoras en la ejecución de tareas; Dependencia absoluta del àrea de sistemas para ejecutar la tarea; Posible afectaciòn al soporte oportuno, puesto que la tarea administrativa puede ser solicitada con urgencia por un gerente u otro personal jeràrquico | Riesgo | Muy posible | Medio impacto | Alta | Solicitar que dispongan de al menos un personal para encargarse de la tarea. Brindar capacitación al personal comercial o administrativo para la modificaciòn de movimientos de stock, con el fin de evitar la dependencia del área de sistemas en tareas no técnicas. | Leonardo Campos | Personal designado Horas Hombre | 2026-04-06 | 2026-12-31 | Anual | No iniciado
SISTEMAS | Gestión de cambios tecnológicos | Lentitud en la transmisiòn en video conferencias, en sala de reuniones de Direcciòn | Malestar de dirección por pérdida de tiempo en reuniones; Percepción de trabajo no eficaz | Riesgo | Muy posible | Medio impacto | Alta | Cambio de Pc ubicada en sala de reunión | Facundo Ainstein | Compra de PC para reemplazo | 2026-04-06 | 2026-07-31 | Semestral | No iniciado
SISTEMAS | Infraestructura | Mejora de funcionamiento en red WiFi de administracion | Mejora en la velocidad y estabilidad de acceso a sistemas; Incremento de la productividad del personal; Reducción de interrupciones y molestias operativas asociadas a fallas de conectividad. | Oportunidad | Algo posible | Medio impacto | Media | *Segmentar la red WiFi mediante la creación de una red corporativa y otra destinada a dispositivos externos o de invitados. *Definir y comunicar nuevas credenciales de acceso seguras. *Solicitar la evaluación e intervención de un especialista en redes. *Gestionar la adquisición de equipamiento adecuado (routers, access points). *Realizar testeo de canales y potencia para optimizar el rendimiento de la red. | Facundo Ainstein | Pago a especialista Horas hombre | 2026-02-20 | 2026-07-31 | Bimestral | En proceso
SISTEMAS | Seguridad tecnológica | Introducción de virus a través de correos electronicos | Robo de información laboral, daño de archivos, inutilización de equipos | Riesgo | Muy posible | Medio impacto | Alta | Concientización automática cada 3 meses a través de outlook | Facundo Ainstein | Horas hombre | 2026-04-06 | 2026-04-30 | Semestral | No iniciado
SISTEMAS | Seguridad tecnológica | Realización de backups de máquina virtual que utiliza el área Data Analytics en la nube de Microsoft e incorporarla al procedimiento de backup | Evitar posible pérdida de datos | Oportunidad | Algo posible | Alto impacto | Alta | Revisar funcionamiento de máquina virtual Crear una copia de seguridad de la virtual Incorporación al circuito de backup | Equipo de Sistemas | Horas hombre | 2025-06-02 | 2026-06-30 | Semestral | No iniciado
SISTEMAS | Gestión de cambios tecnológicos | Alto costo que se paga actualmente por el servicio de correo y hosting del Manantial del SIlencio | Costo elevado por el servicio | Riesgo | Muy posible | Medio impacto | Alta | Contrar el servicio Workspace de Google, previo analis sobre el uso las cuentas actuales | Leonardo Campos | Datos de las cuentas de correo actual sobre uso y configuracion | 2025-04-30 | 2026-05-31 | Semestral | No iniciado
SISTEMAS | Infraestructura | Utilizar un servidor antiguo para maquinas virtuales de pruebas | Tener un mejor control de las actualizaciones de los sistemas operativos, sistemas y mejorias en los programas a implementar en la organizacion | Oportunidad | Algo posible | Bajo impacto | Baja | Reutilizar el servidor IBM que anteriormente alojaba el servidor de FM Chess para Creación de Mvirtuales e instalación de sistemas operativos para realizar pruebas de actualizaciones y programas a implementar en los equipos finales | Rodrigo Colqui | Servidor Horas hombre | 2025-04-28 | 2026-06-30 | Semestral | En proceso
SISTEMAS | Infraestructura | Mantenimiento de equipos de red en viajes programados | Disminución en la intermitencia de conexion en los equipos finales, cambio de equipos por mal funcionamiento | Oportunidad | Algo posible | Bajo impacto | Baja | Mantenimiento de equipos de red y cableado | Rodrigo Colqui | Horas hombre | 2026-04-06 | 2026-06-30 | Semestral | No iniciado
SISTEMAS | Gestión de cambios tecnológicos | Ineficiencia operativa por limitaciones tecnológicas en reuniones matinales de preventistas (SR-BD norte) | Baja efectividad de las reuniones matinales; Malentendidos en objetivos y mensajes comerciales; Pérdida de tiempo operativo del equipo de ventas. | Riesgo | Muy posible | Medio impacto | Alta | Elaboración de propuesta: *Relevamiento de las salas disponibles y de la cantidad de los preventistas o personal que participa en las reuniones *Análisis de equipos o dispositivos a implementar para poder realizar la presentación *Búsqueda de alternativas de conexión de internet (mejora del servicio actual, starlink u otros) Presentación de propuesta y espera a confirmación para implementar | Equipo de Sistemas | Horas hombre, vehículo, fondos, internet, computadora | 2026-04-06 | 2026-08-30 | Mensual | No iniciado
SISTEMAS | Seguridad tecnológica | Implementación de servidor para Data Analytics (salta capital el cual va a ser usado para BD y SR) que podría representar vulnerabilidades en la información | Pérdida de datos; Filtración de información; Dependencia del colaborador para la administración del servidor | Riesgo | Muy posible | Medio impacto | Alta | *Realizar una reunión con Coordinación Gral y Responsable de Data Analytics para informar el riesgo detectado y determinar acciones a implementar *Ejecutar acciones acordadas con las partes *Intervenir para el resguardo y administración del servidor | Equipo de Sistemas | Horas hombre, vehículo, fondos, internet, computadora | 2026-03-04 | 2026-12-31 | Bimestral | En proceso
SISTEMAS | Soporte tecnológico | Aumentar las licencias de team viewer para brindar soporte a diferentes usuarios en simultáneo | Reducción de tiempo en el soporte; Soporte simultáneo; Mejora en los indicadores de soporte a los usuarios | Oportunidad | Muy posible | Bajo impacto | Media | *Solicitar presupuesto a teamviewer *Presentación a Dirección *Suscripción *Implementación | Leonardo Campos | Horas hombre, fondos para suscripción | 2026-04-04 | 2026-06-04 | Mensual | No iniciado
SISTEMAS | Todos | Consultas al equipo fuera del horario laboral (urgencias y no urgencias) | Posibles no resoluciones que pueden impactar en la operatoria; Afectación al bienestar del equipo; Afectación al clima laboral | Riesgo | Muy posible | Medio impacto | Alta | *Realizar un relevamiento por periodo de dos meses *Clasificar el tipo de solicitud (urgente/no urgente; correspondiente al área/no correspondiente al área) *Analizar las solicitudes y plantear acciones, proponerlas a Coordinación General | Equipo de Sistemas | Horas hombre, fondos para suscripción | 2026-03-18 | 2026-06-30 | Mensual | En proceso
SISTEMAS | Desarrollo de Software | Desarrollar e implementar un sistema de selección de talentos para RRHH Soft | Poder recibir y administrar un banco de CVs donde se pueda gestionar posibles nuevos ingresos a la empresa. | Oportunidad | Muy posible | Alto impacto | Alta | Relevamiento de necesidades. Desarrollar un software a medida en base a las necesidades de RRHH Soft. Implementación | Leonardo Campos | Horas hombre, posible suscripcion a servicio de almacenamiento en la nube | 2026-02-18 | 2026-12-30 | Mensual | En proceso

## Referencias
PROBABILIDAD | MUY POSIBLE | Medio | Alto | Alto
| ALGO POSIBLE | Baja | Medio | Alto
| POCO POSIBLE O IMPROBABLE | Baja | Baja | Medio
|  | BAJO IMPACTO | MEDIO IMPACTO | ALTO IMPACTO
IMPACTO
Referencias:
Probabilidad | Muy posible | Es probable que ocurra y puede repetirse varias veces en el año.
Probabilidad | Algo posible | Puede ocurrir en el desarrollo habitual del proceso, aunque no es frecuente.
Probabilidad | Poco posible o improbable | Ocurre de manera excepcional. No se espera en condiciones normales.
Impacto | Alto impacto | Efecto significativo con consecuencias relevantes para el proceso o los objetivos del proceso.
Impacto | Medio impacto | Efecto apreciable, requiere atención o ajustes.
Impacto | Bajo impacto | Efecto menor, poco perceptible en el desempeño del proceso.
Criticidad | Alta | Requiere acciones formales y seguimiento frecuente. El compromiso del equipo es clave para su gestión efectiva.
Criticidad | Baja | Se podrán definir acciones cuando el equipo considere que su gestión agrega valor al proceso.
Criticidad | Media | Requiere definición de acciones y seguimiento planificado.
Probabilidad | Impacto | Criticidad
Poco posible o improbable | Bajo impacto | Baja
Algo posible | Bajo impacto | Baja
Muy posible | Bajo impacto | Media
Poco posible o improbable | Medio impacto | Baja
Algo posible | Medio impacto | Media
Muy posible | Medio impacto | Alta
Poco posible o improbable | Alto impacto | Media
Algo posible | Alto impacto | Alta
Muy posible | Alto impacto | Alta
N/A | N/A | N/A
Áreas
AUDITORÍA INTERNA
AUDITORÍA PROD Y SERV
COMPRAS
CONTABLE
CONTROL DE GESTIÓN
DATA ANALYTICS
FINANZAS
GESTIÓN DE CALIDAD
IMPUESTOS
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RRHH HARD
RRHH SOFT
RSE
SISTEMAS
Criticidad | Recomendación
Baja | El riesgo residual es bajo. Si cree que conviene seguir controlándolo, genere una nueva fila y mantenga acciones.
Media | Es importante trabajar en reducir o controlar este riesgo residual. Debe generar una nueva fila con este riesgo y definir nuevas acciones para reducirlo o controlarlo.
Alta | El riesgo residual es alarmante. Debe generar una nueva fila y definir nuevas acciones de manera obligatoria para reducirlo o controlarlo.
No eficaz | La oportunidad no dió los resultados esperados, pregúntese si sigue siendo importante para la organización. Si la respuesta es sí, genere una nueva fila y proponga nuevas acciones.